## Người dùng
CHỨC NĂNG CẦN TRIỂN KHAI — NGƯỜI DÙNG
STT là thứ tự gợi ý trong từng phân hệ. Trạng thái để trống để cập nhật khi triển khai.
Nguồn: yêu cầu trong cuộc trao đổi, gồm bổ sung mã hóa và thư mục nhiều cấp.
STT | Nhóm chức năng | Chức năng | Nội dung cần triển khai | Trạng thái | Ghi chú
1 | Giao diện | Giao diện responsive | Xây dựng giao diện HTML, CSS dùng Bootstrap, phù hợp máy tính và điện thoại. | Đang thực hiện
2 | Tài khoản | Đăng ký tài khoản | Nhập thông tin đăng ký, kiểm tra dữ liệu và trùng tài khoản. Cấp gói Free 3 GB cho tài khoản mới. | Chờ kiểm thử
3 | Tài khoản | Đăng nhập | Xác thực tài khoản, tạo phiên đăng nhập và từ chối tài khoản bị khóa. | Hoàn thành
4 | Tài khoản | Đăng xuất | Kết thúc phiên đăng nhập và xóa trạng thái mở khóa tệp/thư mục trong phiên. | Hoàn thành
5 | Tài khoản | Xem thông tin cá nhân | Hiển thị thông tin hồ sơ và gói dung lượng đang sử dụng. | Hoàn thành
6 | Tài khoản | Cập nhật thông tin cá nhân | Cho phép sửa thông tin hồ sơ và kiểm tra dữ liệu trước khi lưu. | Chờ kiểm thử
7 | Tài khoản | Cập nhật ảnh đại diện | Chọn ảnh, kiểm tra định dạng và dung lượng, lưu và hiển thị avatar mới. | Chưa bắt đầu
8 | Tài khoản | Đổi mật khẩu tài khoản | Kiểm tra mật khẩu hiện tại, nhập mật khẩu mới và xác nhận lại.
9 | Gói dung lượng | Xem các gói dịch vụ | Hiển thị Free 3 GB, Plus 10 GB, Pro 20 GB cùng giá và ưu đãi theo cấu hình admin.
10 | Gói dung lượng | Xem dung lượng đã dùng và còn lại | Hiển thị gói hiện tại, tổng hạn mức, dung lượng đã sử dụng và dung lượng còn trống.
11 | Thư mục | Tạo thư mục | Tạo thư mục ở thư mục gốc hoặc tại vị trí đang mở, kiểm tra tên hợp lệ.
12 | Thư mục | Tạo thư mục con nhiều cấp | Lưu quan hệ thư mục cha–con, cho phép tạo và quản lý cấu trúc nhiều cấp.
13 | Thư mục | Mở thư mục và xem nội dung | Khi bấm thư mục, hiển thị đúng các thư mục con và tệp trực tiếp bên trong thư mục đó.
14 | Thư mục | Điều hướng giữa các cấp | Hiển thị đường dẫn thư mục và nút lên một cấp để quay về thư mục cha hoặc thư mục gốc.
15 | Tệp | Tải tệp lên | Chọn một hoặc nhiều tệp, tải vào đúng thư mục hiện tại và hiển thị kết quả thành công hoặc lỗi.
16 | Tệp | Kiểm tra hạn mức khi tải lên | Kiểm tra dung lượng còn lại trước khi nhận tệp. Từ chối tải vượt hạn mức và cập nhật số đã dùng sau khi lưu.
17 | Danh sách và tìm kiếm | Tài liệu của tôi | Liệt kê tệp và thư mục thuộc sở hữu của tài khoản đang đăng nhập.
18 | Danh sách và tìm kiếm | Tìm kiếm theo tên | Tìm file hoặc thư mục theo tên. Chỉ trả kết quả trong phạm vi người dùng được phép truy cập.
19 | Thống kê | Thống kê theo loại tệp | Phân loại tài liệu, video, ảnh và khác. Hiển thị số lượng và dung lượng của từng loại.
20 | Chia sẻ | Chia sẻ tệp cho tài khoản khác | Chọn tài khoản nhận chia sẻ và cấp quyền truy cập tệp cho đúng người nhận.
21 | Chia sẻ | Chia sẻ thư mục cho tài khoản khác | Cấp quyền truy cập thư mục và xử lý quyền kế thừa đối với thư mục con, tệp bên trong.
22 | Chia sẻ | Tài liệu chia sẻ với tôi | Hiển thị riêng các tệp, thư mục được chia sẻ cho tài khoản hiện tại, kèm thông tin chủ sở hữu.
23 | Thông báo | Nhận và xem thông báo | Tạo thông báo khi được chia sẻ tệp/thư mục. Hiển thị cả thông báo ưu đãi từ admin.
24 | Thông báo | Mở nội dung từ thông báo | Bấm thông báo để đến đúng tệp hoặc thư mục được chia sẻ. Kiểm tra quyền, trạng thái xóa và mật khẩu.
25 | Thùng rác | Chuyển tệp/thư mục vào thùng rác | Thực hiện xóa mềm, ghi thời điểm xóa và đưa cả nội dung con của thư mục vào thùng rác.
26 | Thùng rác | Xem thùng rác | Liệt kê nội dung đã xóa, ngày xóa và thời gian còn lại trước khi bị xóa vĩnh viễn.
27 | Thùng rác | Khôi phục nội dung đã xóa | Khôi phục tệp/thư mục còn trong thời hạn lưu. Xử lý trường hợp thư mục cha không còn tồn tại.
28 | Thùng rác | Tự động xóa vĩnh viễn sau 30 ngày | Chạy tác vụ nền xóa nội dung đủ 30 ngày trong thùng rác, giải phóng dung lượng và cập nhật dữ liệu liên quan.
29 | Mã hóa | Đặt mật khẩu và mã hóa tệp | Nhập mật khẩu bảo vệ và xác nhận lại. Mã hóa nội dung tệp; không lưu mật khẩu hoặc khóa giải mã dạng rõ.
30 | Mã hóa | Đặt mật khẩu và mã hóa thư mục | Bảo vệ thư mục cùng nội dung con. Tệp tải thêm vào thư mục phải tiếp tục được bảo vệ.
31 | Mã hóa | Nhập mật khẩu để mở nội dung | Yêu cầu đúng mật khẩu trước khi mở hoặc giải mã tệp/thư mục, kể cả người nhận chia sẻ. Báo lỗi nếu sai.
32 | Mã hóa | Khóa lại nội dung đã mở | Cho phép khóa lại tệp/thư mục đã mở trong phiên. Kết thúc phiên phải xóa khóa giải mã khỏi bộ nhớ phiên.
33 | Mua gói | Mua hoặc nâng cấp gói | Chọn Plus hoặc Pro, hiển thị dung lượng, giá và ưu đãi đang áp dụng trước khi xác nhận mua.
34 | Mua gói | Ghi nhận thanh toán và kích hoạt gói | Ghi nhận kết quả thanh toán, kích hoạt đúng gói và cập nhật dung lượng. Không cộng tiền hoặc kích hoạt trùng giao dịch.

## Admin
CHỨC NĂNG CẦN TRIỂN KHAI — ADMIN
STT là thứ tự gợi ý trong từng phân hệ. Trạng thái để trống để cập nhật khi triển khai.
Cấu hình gói/khuyến mãi cần hoàn thành trước khi tích hợp luồng mua gói của người dùng.
STT | Nhóm chức năng | Chức năng | Nội dung cần triển khai | Trạng thái | Ghi chú
1 | Giao diện | Giao diện admin responsive | Xây dựng giao diện HTML, CSS dùng Bootstrap, phù hợp máy tính và điện thoại. | Hoàn thành
2 | Truy cập | Đăng nhập, đăng xuất và quyền admin | Xác thực quản trị viên. Chỉ tài khoản có quyền admin được truy cập các chức năng quản trị. | Chờ kiểm thử
3 | Gói dịch vụ | Cấu hình các gói dung lượng | Quản lý Free 3 GB, Plus 10 GB và Pro 20 GB. Cấu hình hạn mức và giá sử dụng cho từng gói. | Đang thực hiện
4 | Gói dịch vụ | Cấu hình gói khuyến mãi | Thiết lập ưu đãi, gói áp dụng và thời gian hiệu lực. Người dùng mua gói được áp dụng đúng cấu hình.
5 | Người dùng | Danh sách người dùng | Hiển thị tài khoản, thông tin nhận diện, gói đang dùng và trạng thái hoạt động/khóa.
6 | Người dùng | Xem chi tiết người dùng | Hiển thị thông tin tài khoản, tổng dung lượng đã dùng, dung lượng còn lại và tổng tiền đã thanh toán.
7 | Người dùng | Khóa tài khoản | Chuyển tài khoản sang trạng thái khóa và ngăn đăng nhập hoặc tiếp tục truy cập dịch vụ.
8 | Người dùng | Mở khóa tài khoản | Cho phép tài khoản bị khóa hoạt động trở lại, giữ nguyên dữ liệu và gói đang có.
9 | Thống kê | Thống kê người dùng theo gói | Tổng hợp số người dùng Free, Plus và Pro từ gói hiện tại của từng tài khoản.
10 | Thông báo | Gửi ưu đãi riêng cho người dùng | Chọn người nhận, nhập tiêu đề và nội dung ưu đãi, xác nhận rồi gửi thông báo đến đúng tài khoản.
11 | Thông báo | Gửi thông báo cho tất cả người dùng | Soạn và xác nhận thông báo chung. Phân phối đến tất cả tài khoản, tránh gửi trùng khi xử lý lại.
12 | Thông báo | Theo dõi thông báo đã gửi | Lưu người nhận/phạm vi gửi, nội dung và thời điểm gửi để quản trị viên tra cứu kết quả gửi.

## Kế hoạch 4 tháng
KẾ HOẠCH 4 THÁNG CHO 1 SINH VIÊN
Giờ/tuần | 20 | Tổng quỹ giờ (giờ) | 320
Số tuần | 16 | Đã phân bổ (giờ) | 320
Giả định: sinh viên đã biết lập trình web và cơ sở dữ liệu, tận dụng prototype, có người hướng dẫn rà soát hàng tuần.
Phạm vi: MVP chạy được ở môi trường thử nghiệm; thanh toán sandbox/mô phỏng. Tích hợp thu tiền thật cần chốt thêm.
4 tháng quy đổi thành 16 tuần, chưa gắn ngày bắt đầu. ND/AD là STT ở sheet Người dùng/Admin.
Ô vàng Giờ/tuần có thể sửa để tính lại quỹ giờ. Nếu giảm thời gian hoặc phải học từ đầu, cần thu hẹp phạm vi hoặc kéo dài lịch.
Tháng | Tuần | Công việc chính | Chức năng liên quan | Đầu ra / điều kiện hoàn thành | Giờ dự kiến | Trạng thái
1 | 1 | Chốt phạm vi, thiết kế dữ liệu và dựng khung giao diện | ND 1; AD 1 | Có mô hình tài khoản, gói, tệp, thư mục, chia sẻ, thông báo. Chạy được khung user/admin từ prototype. | 20 | Hoàn thành
1 | 2 | Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất và phân quyền | ND 2–4; AD 2 | Tạo tài khoản Free, đăng nhập/đăng xuất được. API quản trị chặn người dùng thường. | 20 | Hoàn thành
1 | 3 | Hồ sơ, avatar, đổi mật khẩu và danh sách người dùng | ND 5–8; AD 5 | Lưu được hồ sơ và avatar. Đổi mật khẩu có kiểm tra. Admin xem được danh sách tài khoản. | 20 | Đang thực hiện
1 | 4 | Gói dung lượng và cấu hình khuyến mãi | ND 9–10; AD 3–4 | Có Free 3 GB, Plus 10 GB, Pro 20 GB; cấu hình giá/ưu đãi. Hiển thị hạn mức và số đã dùng. | 20
2 | 5 | Thư mục nhiều cấp và điều hướng | ND 11–14 | Tạo thư mục cha/con; mở đúng nội dung trực tiếp. Breadcrumb và nút lên một cấp hoạt động. | 20
2 | 6 | Tải tệp lên, lưu trữ và kiểm tra dung lượng | ND 15–17 | Tệp lưu bền vững và gắn đúng chủ sở hữu/thư mục. Từ chối tải vượt hạn mức; danh sách của tôi cập nhật đúng. | 20
2 | 7 | Tìm kiếm, thống kê loại tệp và chi tiết người dùng | ND 18–19; AD 6, 9 | Tìm theo tên đúng quyền. Thống kê tài liệu/video/ảnh/khác và số người theo gói; tính đúng dung lượng còn lại. | 20
2 | 8 | Thùng rác, khôi phục và tác vụ xóa sau 30 ngày | ND 25–28 | Xóa mềm và khôi phục đúng cây thư mục. Tác vụ nền dọn bản ghi đủ 30 ngày; kiểm thử bằng dữ liệu thời gian giả lập. | 20
3 | 9 | Chia sẻ tệp/thư mục và quyền kế thừa | ND 20–22 | Hai tài khoản chia sẻ được tệp/thư mục; nội dung con kế thừa quyền. Nhóm chia sẻ với tôi hiển thị chính xác. | 20
3 | 10 | Thông báo chia sẻ và gửi ưu đãi từ admin | ND 23–24; AD 10–12 | Người nhận thấy thông báo; bấm mở đúng nội dung. Admin gửi riêng/toàn bộ và tra cứu kết quả gửi. | 20
3 | 11 | Mật khẩu và mã hóa nội dung tệp | ND 29, 31 | Tệp tải lên được mã hóa. Đúng mật khẩu mở được nội dung; sai mật khẩu bị từ chối. Rà soát với người hướng dẫn. | 20
3 | 12 | Mã hóa thư mục, kế thừa và khóa lại | ND 30–32 | Bảo vệ cả nội dung con và tệp tải thêm. Người được chia sẻ phải nhập mật khẩu; kết thúc phiên xóa khóa giải mã. | 20
4 | 13 | Mua gói và ghi nhận thanh toán | ND 33–34; AD 6 | Hoàn tất luồng thanh toán sandbox/mô phỏng. Cập nhật hạn mức, tổng tiền; xử lý thất bại và sự kiện trùng. | 20
4 | 14 | Khóa/mở khóa tài khoản và hoàn thiện tích hợp | AD 7–8; ND 1; AD 1 | Khóa tài khoản có hiệu lực với phiên đang dùng. Kiểm tra responsive trên điện thoại và luồng user/admin liên thông. | 20
4 | 15 | Kiểm thử toàn bộ và sửa lỗi quan trọng | ND 1–34; AD 1–12 | Chạy kịch bản nhiều tài khoản: quyền truy cập, vượt quota, thùng rác, mã hóa, thông báo và thanh toán. Chốt lỗi cần sửa. | 20
4 | 16 | Dự phòng sửa lỗi, triển khai thử và bàn giao | ND 1–34; AD 1–12 | Ưu tiên 12 giờ dự phòng sửa lỗi, 8 giờ triển khai thử và viết hướng dẫn. Demo và bàn giao mã nguồn, dữ liệu mẫu, danh sách hạn chế. | 20
Mốc nghiệm thu: cuối tháng 1 có tài khoản/gói; tháng 2 có lưu trữ; tháng 3 có chia sẻ/mã hóa; tháng 4 hoàn thiện MVP.
Tuần 15–16 dành 40 giờ cho kiểm thử, sửa lỗi và bàn giao; trong đó tuần 16 có 12 giờ dự phòng ở mức 20 giờ/tuần.
Phần dễ trễ: quyền thư mục, mã hóa nhiều cấp và thanh toán. Rà soát cuối mỗi tuần; ưu tiên chức năng cốt lõi trước phần nâng cao.